Дата отчета:15.01.2026г.

Приложение № 4 к Порядку

Годовой отчет

О  реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство Восточного     сельского поселения

Усть-Лабинского района "

(наименование программы)

за 2025 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1.Благоустройство Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района | 654,4 |  |  | 654,4 |  | 609,3 |  |  | 609,3 |  | 93,1 | Мероприятия программы выполнены в полном объеме с экономией средств |
| 1.1 сбор и вывоз для утилизации и переработки бытовых отходов | 880 |  |  | 80 |  | 79,4 |  |  | 79,4 |  | 100 | Выполнена в полном объеме |
| 1.2 Уничтожение биологических отходов | 550 |  |  | 50 |  | 49,9 |  |  | 49,9 |  | 100 | Выполнена в полном объеме |
| 1.3 Лесопатологическое обследование деревьев | 3350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 100 | Выполнена в полном объеме |
| 1.4 наполнение системы учета захоронений по результатам актуализации мест захоронения | 1174,4 |  |  | 174,4 |  | 130 |  |  | 130 |  | 74,5 | Экономия образовалась за счет принятия решений о лучшем предложении по цене, качеству и условиям работы. |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 654,4 |  |  | 654,4 |  | 609,3 |  |  | 609,3 |  | 100 |  |

| Начальник финансового отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  | В.А.Киракосян |  |